|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ. |
| --- | --- |
|  | ESTADO DE MINAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nome da empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra: REFORMA E APLIAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: AVENIDA SILVEIRA BRUM, Nº 38, CENTRO, PATROCÍNIO DO MURIAÉ – MG |  |  |  |  |  |  |  | BDI : |  |  |  |  |  |  |  | 22,67% |  |
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0,44% |  | 100,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  |
|  | 2 | ESTRUTURA |  | 3,23% |  | 100,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  |
|  | 3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 19,67% |  | 100,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  |
|  | 4 | ESQUADRIAS |  | 16,42% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 50,00% |  | 50,00% |  | 0,00% |  |
|  | 5 | SISTEMAS DE COBERTURA |  | 17,29% |  | 50,00% |  | 50,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  |
|  | 6 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  | 11,10% |  | 0,00% |  | 25,00% |  | 25,00% |  | 25,00% |  | 25,00% |  | 0,00% |  |
|  | 7 | SISTEMAS DE PISOS |  | 3,62% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 50,00% |  | 50,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  |
|  | 8 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 10,53% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 100,00% |  |
|  | 9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 1,73% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 25,00% |  | 25,00% |  | 50,00% |  | 0,00% |  |
|  | 10 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 2,23% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 25,00% |  | 25,00% |  | 50,00% |  | 0,00% |  |
|  | 11 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  | 4,13% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 50,00% |  | 50,00% |  |
|  | 12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V |  | 8,05% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 25,00% |  | 25,00% |  | 50,00% |  | 0,00% |  |
|  | 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FINAIS |  | 1,57% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 50,00% |  | 50,00% |  |
|  | Valores Totais |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patrocínio do Muriaé/MG, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Representante Legal |  |  |  | Eng.ª Civil CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVENIDA SILVEIRA BRUM, Nº 20 – CENTRO – PATROCÍNIO DO MURIAÉ – MG – CEP:36.860-000 TEL:(32)3726-1233 OU 3726-1250 FAX:(32)3726-1490 CNPJ: 17947607000186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |